## Sheet1
Semana | Tarea a realizar | Tipo
28/9/2015 | Diseño del diagrama esquemático y del PCB en Kicad | Hardware
2015-05-10 | Armado del poncho
2015-12-10 | Mecánica de las ruedas y chasis: ejes y engranes
19/10/2015 | Comunicación entre la EDU-CIAA y los módulos L293D y ESP8266 | Software
26/10/2015 | Pruebas unitarias y parciales de los módulos y su interacción
2015-02-11 | Diseño de aplicación móvil
2015-09-11 | Pruebas de integración y correción de errores
16/11/2015 | Documentación
23/11/2015 | Chequeo integral del trabajo | Revisión
30/11/2015 | Informe del trabajo
2015-07-12 | Muestra/presentación